## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-10 | 14:00 | 02:30 | 6734 | 6734 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procura de EMS para realizar puncher en tubería de perforación. | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 12:30 |  |  |  |  | 750 | 12.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 02:30 | 12:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE | N/A | 55 | Arma sonda registros electricos | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 13:30 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Instala lineas de unidad de alta de presión | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-10 | 2024-07-11 | 13:30 | 00:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Toma registros. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5