## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 06:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Mete puncher tipo flama 7/8" a 6370m y efectúa disparo. | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:00 | 08:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Recupera puncher tipo flama 7/8" |  | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:00 | 14:25 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela equipo de control de presión | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 06:25 |  |  |  |  | 385 | 6.42
2024-07-11 | 2024-07-12 | 14:25 | 00:30 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Efectua control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 10:05 |  |  |  |  | 605 | 10.08