## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 06:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.60 gr/cc x 1.75 gr/cc |  | 14 | Desplaza fluido | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 11:20 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 05:20 |  |  |  |  | 320 | 5.33
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:20 | 12:00 | 6734 | 6678 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, 2 ling, 1 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 56 | 84 | 2 | 28 | 18.02
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:00 | 13:00 | 6678 | 6594 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo,) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 13.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 14:00 | 6594 | 6538 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, 2 ling, 3 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 16.17
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:00 | 14:23 | 6538 | 6509 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe, ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 15.37
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:23 | 15:00 | 6509 | 6509 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 16:00 | 6509 | 6423 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe, 3 ling, 2 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 16.92
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 17:00 | 6423 | 6366 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe, 2 ling, 3 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 17.02
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:00 | 18:00 | 6366 | 6253 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ( TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe, 4 ling, 3 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 8.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 18:00 | 19:00 | 6253 | 6167 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD ((TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 10.97
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:00 | 20:00 | 6167 | 6052 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 11.37
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:00 | 21:00 | 6052 | 5994 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 18.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 22:00 | 5994 | 5879 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 8.55
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 23:00 | 5879 | 5763 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 10.47
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 5763 | 5706 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbe 1 ling- 2 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 17.15