## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 00:20 | 5706 | 5648 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo 2 ling, 1 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 58 | 174 | 2 | 29 | 10.55
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:20 | 01:11 | 5648 | 5648 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas |  | 85 | MCC | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:11 | 01:44 | 5648 | 5562 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:44 | 02:00 | 5562 | 5506 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, 2 ling, 1 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 56 | 210 | 2 | 28 | 10.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 03:00 | 5506 | 5390 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 9.55
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 04:00 | 5390 | 5274 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo 4 ling, 5 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 10.83
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 05:00 | 5274 | 5160 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 9.42
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:00 | 06:00 | 5160 | 5045 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.93
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 5045 | 4900 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo 5 ling, 4 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 145 | 145 | 5 | 29 | 8.72
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 08:00 | 4900 | 4784 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, 4 ling, 5 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 8.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:00 | 08:27 | 4784 | 4668 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 116 | 258 | 4 | 29 | 3.58
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:27 | 08:51 | 4668 | 4668 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-13 | 2024-07-13 | 08:51 | 09:00 | 4668 | 4640 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados a top drive con bbeo, 1 ling, 0 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 09:00 | 10:00 | 4640 | 4557 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 12.9
2024-07-13 | 2024-07-13 | 10:00 | 11:00 | 4557 | 4470 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 18.63
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:00 | 12:00 | 4470 | 4383 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 16.1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 12:00 | 13:00 | 4383 | 4325 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo. 2 ling, 3 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 19.05
2024-07-13 | 2024-07-13 | 13:00 | 14:00 | 4325 | 4240 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 14.52
2024-07-13 | 2024-07-13 | 14:00 | 15:00 | 4240 | 4153 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 13.68
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:00 | 16:00 | 4153 | 4039 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 11.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 16:00 | 17:00 | 4039 | 3923 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 116 | 116 | 4 | 29 | 10.02
2024-07-13 | 2024-07-13 | 17:00 | 18:00 | 3923 | 3894 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 31.07
2024-07-13 | 2024-07-13 | 18:00 | 19:00 | 3894 | 3808 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 11.17
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 20:00 | 3808 | 3780 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 56
2024-07-13 | 2024-07-13 | 20:00 | 21:00 | 3780 | 3695 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 11.92
2024-07-13 | 2024-07-13 | 21:00 | 22:00 | 3695 | 3608 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo. ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 11.23
2024-07-13 | 2024-07-13 | 22:00 | 23:13 | 3608 | 3608 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-13 | 2024-07-14 | 23:13 | 00:00 | 3608 | 3524 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo. ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 84 | 107 | 3 | 28 | 11.75