## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
630 | 70857 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 01:00 | 3524 | 3385 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 8.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
631 | 70859 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 01:00 | 02:00 | 3385 | 3273 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 8.05 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
632 | 70876 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 03:00 | 3273 | 3160 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 113 | 113 | 4 | 28.25 | 10.15 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
633 | 70924 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 03:00 | 04:00 | 3160 | 3021 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 139 | 139 | 5 | 27.8 | 7.72 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
634 | 70931 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 05:00 | 3021 | 2911 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 110 | 110 | 4 | 27.5 | 9.95 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
635 | 70976 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 05:00 | 06:00 | 2911 | 2773 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo.) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 138 | 138 | 5 | 27.6 | 7.3 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
636 | 71013 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 07:00 | 2773 | 2661 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, 4 ling, 5 cnx) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 9.47 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
637 | 71054 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:00 | 07:25 | 2661 | 2602 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Alineado a MPD, conectados al top drive, con bbeo, ) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 59 | 142 | 2 | 29.5 | 8.18 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
638 | 71077 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:25 | 09:24 | 2602 | 2573 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:59 |  |  |  |  | 119 | 1.98 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
639 | 71114 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:24 | 09:30 | 2573 | 2545 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.53 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
640 | 71122 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:30 | 10:24 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
641 | 71118 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:24 | 10:30 | 2545 | 2517 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 1.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
642 | 71128 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:30 | 11:08 | 2517 | 2517 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
643 | 71159 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:08 | 12:00 | 2517 | 2323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 194 | 224 | 7 | 27.71 | 3.9 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
644 | 71212 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 13:00 | 2323 | 2092 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo, 8 ling, 7 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 3.97 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
645 | 71244 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 2092 | 1868 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo, 8 ling, 9 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 3.52 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
646 | 71249 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 15:00 | 1868 | 1639 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo, 8 ling, 7 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 4 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
647 | 71319 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 16:00 | 1639 | 1415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo, ) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 3.63 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
648 | 71332 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 17:00 | 1415 | 1213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo, 7 ling, 8 cnx) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 202 | 202 | 7 | 28.86 | 4.13 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
649 | 71389 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:00 | 18:00 | 1213 | 960 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2" ) (Velocidad controlada para evitar suaveo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 3.27 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
650 | 71446 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 960 | 736 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar suaveo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 3.77 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
651 | 71451 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 20:00 | 736 | 512 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar suaveo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 2.9 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
652 | 71485 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 20:26 | 512 | 375 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2", Velocidad controlada para evitar suaveo.) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 137 | 316 | 5 | 27.4 | 2.88 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1
653 | 71495 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:26 | 00:00 | 375 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (Desarma TPHW 3 1/2" TxT) | TXT | 3 | Desarma BHA | 03:34 |  |  |  |  | 214 | 3.57 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SCHLUMBERGER/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1