## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:26 | 05:30 | 375 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (Desarma TPHW 3 1/2" TxT, bajaron HW y DC a SN) | TXT | 3 | Desarma BHA | 09:04 |  |  |  |  | 544 | 9.07 | [9 empty] | 3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:30 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma tapón de prueba | N/A | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 14:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP's | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma tapón de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:40 | 15:40 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:40 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armado de BHA. ( mide y calibra herramientas direccionales) |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33