## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 07:19 | 0 | 375 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT | TXT | 2 | Arma BHA | 07:19 |  |  |  |  | 439 | 7.32 | [9 empty] | 3
2 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:19 | 08:00 | 375 | 496 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (13 tramos, 12 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 121 | 177 | 13 | 9.31 | 2.43
3 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 08:10 | 496 | 533 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 37 | 222 | 4 | 9.25 | 2.42
4 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:10 | 09:48 | 533 | 533 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales, con éxito | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
5 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:48 | 09:51 | 533 | 542 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 0
6 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:51 | 09:57 | 542 | 542 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
7 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:57 | 10:00 | 542 | 551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (1 tramo, 0 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 0
8 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 11:00 | 551 | 738 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 187 | 187 | 20 | 9.35 | 2.42
9 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 12:00 | 738 | 942 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 204 | 204 | 22 | 9.27 | 2.25
10 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 12:59 | 942 | 1147 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 205 | 208 | 22 | 9.32 | 2.25
11 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:59 | 13:49 | 1147 | 1147 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales, con éxito | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
12 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:49 | 14:00 | 1147 | 1184 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (4 tramos, 3 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 37 | 202 | 4 | 9.25 | 2.43
13 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:47 | 1184 | 1342 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 158 | 202 | 17 | 9.29 | 2.25
14 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:47 | 15:08 | 1342 | 1342 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
15 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:08 | 15:41 | 1342 | 1454 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (12 tramos, 11 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 112 | 204 | 12 | 9.33 | 2.4
16 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:41 | 15:53 | 1454 | 1454 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
17 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:53 | 16:00 | 1454 | 1482 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (3 tramos, 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 3 | 9.33 | 1.85
18 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 16:30 | 1482 | 1602 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 120 | 240 | 13 | 9.23 | 1.97
19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:30 | 16:44 | 1602 | 1602 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:44 | 16:57 | 1602 | 1658 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") (6 tramos, 5 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 56 | 258 | 6 | 9.33 | 2.13
21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:57 | 17:44 | 1658 | 1658 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
22 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:44 | 18:00 | 1658 | 1724 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 66 | 248 | 7 | 9.43 | 2.08
23 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:03 | 1724 | 1733 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 9 | 180 | 1 | 9 | 2.42
24 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:03 | 18:25 | 1733 | 1733 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
25 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:25 | 19:00 | 1733 | 1873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 140 | 240 | 15 | 9.33 | 2
26 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 20:00 | 1873 | 2089 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 216 | 216 | 23 | 9.39 | 2.13
27 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 20:22 | 2089 | 2171 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 82 | 224 | 9 | 9.11 | 1.97
28 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:22 | 21:49 | 2171 | 2171 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | N/A | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
29 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:49 | 22:00 | 2171 | 2220 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 49 | 267 | 5 | 9.8 | 1.77
30 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 23:00 | 2220 | 2428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 208 | 208 | 23 | 9.04 | 2.18
31 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 23:00 | 23:39 | 2428 | 2535 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD TXT (TP 4") | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 107 | 165 | 11 | 9.73 | 2.1
32 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:39 | 00:00 | 2535 | 2535 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35