## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
32 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:39 | 00:34 | 2535 | 2535 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador TP 4" por TP 5 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
33 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:34 | 01:00 | 2535 | 2678 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (5 lingadas, 4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 143 | 330 | 5 | 28.6 | 5.02
34 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 01:16 | 2678 | 2793 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 115 | 431 | 4 | 28.75 | 3.67
35 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:16 | 02:12 | 2793 | 2793 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramientas direccionales | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
36 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:12 | 03:00 | 2793 | 3138 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (12 lingadas, 11 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 345 | 431 | 12 | 28.75 | 3
37 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:00 | 04:00 | 3138 | 3547 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 409 | 409 | 15 | 27.27 | 3.12
38 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 04:07 | 3547 | 3604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 2.75
39 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:07 | 05:12 | 3604 | 3604 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo | N/A | 12 | Circula | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
40 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:12 | 05:53 | 3604 | 3921 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (11 lingadas, 10 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 317 | 464 | 11 | 28.82 | 2.98
41 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:53 | 06:25 | 3921 | 3921 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
42 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:25 | 07:00 | 3921 | 4149 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (8 lingadas, 7 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 228 | 391 | 8 | 28.5 | 3.9
43 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 07:21 | 4149 | 4293 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 3.28
44 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:21 | 07:33 | 4293 | 4293 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
45 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:33 | 08:00 | 4293 | 4466 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (6 lingadas, 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 173 | 384 | 6 | 28.83 | 4.18
46 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 08:11 | 4466 | 4524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 4.87
47 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:11 | 09:01 | 4524 | 4524 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
48 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:01 | 10:00 | 4524 | 4955 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (15 lingadas, 14 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 431 | 438 | 15 | 28.73 | 3.15
49 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 11:00 | 4955 | 5331 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 3.92
50 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 11:50 | 5331 | 5331 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
51 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:50 | 12:00 | 5331 | 5419 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 88 | 528 | 3 | 29.33 | 2.63
52 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:00 | 5419 | 5939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 520 | 520 | 18 | 28.89 | 2.53
53 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:00 | 14:02 | 5939 | 6335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") (Se omite una lingada en maste por velocidad alta) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 396 | 383 | 14 | 28.29 | 3.05
54 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:02 | 14:17 | 6335 | 6350 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2" con bombeo ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 15 | 60 | 1 | 15 | 5.3
55 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:17 | 18:22 | 6350 | 6350 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 04:05 |  |  |  |  | 245 | 4.08
56 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:22 | 19:05 | 6350 | 6362 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople perforable | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | 16.74 | 12
57 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:05 | 19:53 | 6362 | 6645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 283 | 354 | 10 | 28.3 | 3.5
58 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:53 | 20:00 | 6645 | 6649 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo. (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 4 | 34 | 0 |  | 5.92
59 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:00 | 20:12 | 6649 | 6673 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD con bombeo. (TP 5 1/2") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 24 | 120 | 1 | 24 | 0
60 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:12 | 21:00 | 6673 | 6676 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
61 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 22:00 | 6676 | 6676 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
62 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 23:00 | 6676 | 6677 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
63 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:00 | 00:00 | 6677 | 6678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1