## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
64 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 01:00 | 6678 | 6678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
65 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 02:00 | 6678 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
66 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 02:26 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 0 | 0
67 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:26 | 02:40 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
68 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:40 | 21:20 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Realiza libranza para mantenimiento, revisión y calibración del indicador de peso. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 18:40 |  |  |  |  | 1120 | 18.67