## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 01:00 | 6678 | 6678 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 02:00 | 6678 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:00 | 02:26 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | 0 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:26 | 02:40 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-23 | 2024-06-24 | 02:40 | 03:21 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | N/A | Realiza libranza para mantenimiento, revisión y calibración del indicador de peso. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 24:41 |  |  |  |  | 1481 | 24.68
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:21 | 04:33 | 6679 | 6679 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:33 | 05:00 | 6679 | 6680 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | 2.22 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 06:00 | 6680 | 6683 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:06 | 6683 | 6684 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 10 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:06 | 11:10 | 6684 | 6684 | TP |  | N/A | Circula | Circula recuperando muestras | N/A | 12 | Circula | 05:04 |  |  |  |  | 304 | 5.07
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:10 | 12:00 | 6684 | 6696.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | 15.12 | 12.6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 13:00 | 6696.6 | 6714.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 18 | 18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 13:22 | 6714.6 | 6719.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | 12.55 | 4.6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:22 | 13:43 | 6719.2 | 6719.2 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:43 | 14:00 | 6719.2 | 6726.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 25.06 | 7.1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 15:00 | 6726.3 | 6732.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 6.6 | 6.6
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 16:00 | 6732.9 | 6733.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.5 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 17:00 | 6733.4 | 6737.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 4.2 | 4.2
2024-06-24 | 2024-06-25 | 17:00 | 00:00 | 6737.6 | 6737.6 | TP |  | N/A | Circula | Bombea bache viscoso y circula para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7