## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 01:00 | 6737.6 | 6737.6 | TP |  | N/A | N/A | Instala ensamble de balero |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 02:30 | 6737.6 | 6737.6 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido a 1.60 gr/cm3 | N/A | 19 | Densifica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:30 | 10:00 | 6737.6 | 6737.6 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I. 1.81 gr/cm3 por 1.60 gr/cm3. | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5
2024-06-25 | 2024-06-26 | 10:00 | 00:02 | 6737.6 | 6737.6 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I. 1.60 gr/cm3 por 1.55 gr/cm3 | N/A | 14 | Desplaza fluido | 14:02 |  |  |  |  | 842 | 14.03