## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 10:00 | 00:02 | 6737.6 | 6737.6 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de E.I. 1.60 gr/cm3 por 1.55 gr/cm3 | N/A | 14 | Desplaza fluido | 14:02 |  |  |  |  | 842 | 14.03
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:02 | 01:00 | 6737.6 | 6751.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 | 14.28 | 13.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:00 | 01:18 | 6751.4 | 6752 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | 2 | 0.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:18 | 01:35 | 6752 | 6753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 1 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 3.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:35 | 04:45 | 6753 | 6753 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:45 | 05:40 | 6753 | 6753 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:40 | 05:57 | 6753 | 6753 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:57 | 06:00 | 6753 | 6753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:00 | 07:00 | 6753 | 6757 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:29 | 6757 | 6758 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:29 | 07:38 | 6758 | 6758 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:38 | 07:54 | 6758 | 6760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:54 | 08:05 | 6760 | 6760 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.36°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 6,760.0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.36
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:05 | 08:28 | 6760 | 6762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 2 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 5.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:28 | 08:55 | 6762 | 6762 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros (Por torque erráticos ) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:55 | 09:00 | 6762 | 6762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 10:00 | 6762 | 6764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:00 | 11:00 | 6764 | 6768 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 12:00 | 6768 | 6774 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 13:00 | 6774 | 6781 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 13:45 | 6781 | 6786 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 5 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 6.67
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:45 | 13:53 | 6786 | 6786 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:53 | 13:59 | 6786 | 6787 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:59 | 14:14 | 6787 | 6787 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.36°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,787.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 13.55 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23.36
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:14 | 14:29 | 6787 | 6789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:29 | 14:48 | 6789 | 6789 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:48 | 15:00 | 6789 | 6789 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 0 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 15:28 | 6789 | 6790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 1 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 2.14
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:28 | 17:00 | 6790 | 6790 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en conexiones superficiales (Realiza cambio de bomba 3# a bomba 2#) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 17:10 | 6790 | 6761 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Conectado a top drive) | Conectado a top drive | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 5.98
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:10 | 17:29 | 6761 | 6732 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo) (1 lingada, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 0
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:29 | 22:00 | 6732 | 6760 | TNP |  | N/A | N/A | Revisa conexiones superficiales (Metieron 1 lingada) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:31 |  |  |  |  | 271 | 4.52
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 22:29 | 6760 | 6790 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (rotación y bombeo) (2 lingadas, 1 conexión) ( Mete 2 metros de segunda lingada) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 30 | 62 | 2 | 15 | 5.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:29 | 23:00 | 6790 | 6794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 4 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 7.74
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:00 | 23:56 | 6794 | 6800 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 6 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 6.43
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:56 | 00:10 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23