## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:56 | 00:10 | 6800 | 6800 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:10 | 01:00 | 6800 | 6806 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 6 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 7.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 02:00 | 6806 | 6814 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 02:09 | 6814 | 6815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:09 | 02:27 | 6815 | 6815 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:27 | 02:31 | 6815 | 6815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:31 | 02:50 | 6815 | 6815 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.26°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 6,815.0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23.26
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:50 | 03:00 | 6815 | 6816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:00 | 04:00 | 6816 | 6819 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 05:00 | 6819 | 6824 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:00 | 06:00 | 6824 | 6829 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:00 | 07:00 | 6829 | 6832 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 08:00 | 6832 | 6837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:00 | 08:47 | 6837 | 6842 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 5 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 6.38
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:47 | 08:55 | 6842 | 6842 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:55 | 09:00 | 6842 | 6843 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 09:20 | 6843 | 6843 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.26°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 6,843.0 | 1.58 | 0 | 0 | 6 | 6.75 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23.26
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:20 | 09:57 | 6843 | 6846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:57 | 10:30 | 6846 | 6846 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:30 | 14:42 | 6846 | 6846 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para homogenizar a 1.55 g /cc | N/A | 12 | Circula | 04:12 |  |  |  |  | 252 | 4.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:42 | 15:00 | 6846 | 6846 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 0 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 16:00 | 6846 | 6852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 17:00 | 6852 | 6855 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:00 | 18:00 | 6855 | 6860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 19:00 | 6860 | 6865 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 20:00 | 6865 | 6869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 20:16 | 6869 | 6870 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:16 | 20:23 | 6870 | 6870 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:23 | 20:39 | 6870 | 6870 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:39 | 20:51 | 6870 | 6870 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:51 | 21:00 | 6870 | 6871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:00 | 21:09 | 6871 | 6871 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 0 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:09 | 21:18 | 6871 | 6871 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.26°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 6,871.0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.26
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:18 | 22:00 | 6871 | 6874 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 3 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 4.29
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:00 | 22:23 | 6874 | 6875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 1 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 2.61
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:23 | 22:39 | 6875 | 6875 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramientas |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:39 | 23:00 | 6875 | 6876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 6876 | 6878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2