## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:00 | 6878 | 6880 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:00 | 02:00 | 6880 | 6884 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 03:00 | 6884 | 6888 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:00 | 03:25 | 6888 | 6890 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:25 | 04:28 | 6890 | 6890 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:28 | 05:00 | 6890 | 6892 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 2 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 3.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:00 | 6892 | 6895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 6895 | 6897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 07:45 | 6897 | 6899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:45 | 07:51 | 6899 | 6899 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:51 | 07:56 | 6899 | 6899 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:56 | 08:06 | 6899 | 6899 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.06°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 6,899.0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.06
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:06 | 09:00 | 6899 | 6903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 09:51 | 6903 | 6907 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 4 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 4.71
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:51 | 10:41 | 6907 | 6907 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta |  | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:41 | 11:00 | 6907 | 6909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 2 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 6.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 6909 | 6915 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 13:00 | 6915 | 6921 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 14:00 | 6921 | 6925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 14:16 | 6925 | 6926 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:16 | 14:24 | 6926 | 6926 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:24 | 16:09 | 6926 | 6926 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriar herramienta | N/A | 12 | Circula | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:09 | 16:31 | 6926 | 6927 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 1 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 2.73
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:31 | 16:39 | 6927 | 6927 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 23.06°) (Alineado a MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 6,927.0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.06
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:39 | 17:00 | 6927 | 6928 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 1 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 2.86
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 17:08 | 6928 | 6930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:08 | 19:00 | 6930 | 6930 | TNP |  | N/A | N/A | Suspende por falla en el sensor de peso y para dar mantenimiento al block | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:00 | 19:45 | 6930 | 6795 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (5 lingadas, 4 conexiones) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 135 | 180 | 5 | 27 | 4.78
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:45 | 20:01 | 6795 | 6795 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:01 | 20:19 | 6795 | 6741 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (2 lingadas, 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 54 | 180 | 2 | 27 | 5.67
2024-06-28 | 2024-06-29 | 20:19 | 00:00 | 6741 | 6741 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a sensor de peso y block | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68