## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:00 | 08:00 | 6741 | 6741 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 1.55 gr/cm3 por 1.57 gr/cm3 (Continua mantenimiento a sensor de peso y block) | N/A | 14 | Desplaza fluido | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-06-29 | 2024-06-29 | 08:00 | 18:00 | 6741 | 6741 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento al Top Drive | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 10:00 |  |  |  |  | 600 | 10
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 22:27 | 6741 | 6741 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia balero a MPD | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:27 |  |  |  |  | 267 | 4.45
2024-06-29 | 2024-06-29 | 22:27 | 23:00 | 6741 | 6849 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) (4 lingadas, 3 conexión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 108 | 196 | 4 | 27 | 4.17
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:00 | 23:33 | 6849 | 6930 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") (Alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 81 | 147 | 3 | 27 | 6.33
2024-06-29 | 2024-06-29 | 23:33 | 23:50 | 6930 | 6930 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-29 | 2024-06-30 | 23:50 | 00:00 | 6930 | 6931 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½” y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6