## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta |  | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 01:00 | 4054 | 4252 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 7 | 28.29 | 4.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 01:00 | 02:00 | 4252 | 4511 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 5.53
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:00 | 02:16 | 4511 | 4566 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 55 | 206 | 2 | 27.5 | 6.03
2024-08-06 | 2024-08-06 | 02:16 | 03:00 | 4566 | 4566 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:00 | 03:35 | 4566 | 4594 | TRUE | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con bombeo (TP 5 7/8" ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 28 | 48 | 1 | 28 | 8.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:35 | 04:00 | 4594 | 4649 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 55 | 132 | 2 | 27.5 | 9.18
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 05:00 | 4649 | 4790 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 8.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 06:00 | 4790 | 5013 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 223 | 223 | 8 | 27.88 | 6.35
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 07:00 | 5013 | 5325 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" / 11 ling- 10 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 4.75
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:00 | 07:32 | 5325 | 5470 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 145 | 272 | 5 | 29 | 5.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:32 | 07:56 | 5470 | 5470 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:56 | 08:00 | 5470 | 5498 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" / sin cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.53
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:00 | 08:23 | 5498 | 5584 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 4.02
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:23 | 08:45 | 5584 | 5584 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Habilita llave hidráulica y revisa filtro |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:45 | 08:54 | 5584 | 5584 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:54 | 09:00 | 5584 | 5612 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 4.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00 | 09:49 | 5612 | 5865 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" / 9 ling- 8 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 253 | 310 | 9 | 28.11 | 3.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:49 | 11:04 | 5865 | 5865 | TRUE | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el sistema del Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:04 | 12:00 | 5865 | 6036 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 171 | 183 | 6 | 28.5 | 7.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 12:27 | 6036 | 6149 | TRUE | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 113 | 251 | 4 | 28.25 | 5.85
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:27 | 13:00 | 6149 | 6149 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:00 | 17:53 | 6149 | 6149 | TRUE | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en charola ecológica | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:53 |  |  |  |  | 293 | 4.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:53 | 18:00 | 6149 | 6178 | TRUE | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con bombeo (TP 5 7/8" ) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 6.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 19:05 | 6178 | 6300 | TRUE | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con bombeo (TP 5 7/8" mete 10 m de ultima lingada) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 122 | 113 | 4 | 30.5 | 6.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:05 | 20:11 | 6300 | 6301 | TRUE | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:11 | 21:00 | 6301 | 6301 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople |  | 51 | Rebaja cemento | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 | 0 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 21:00 | 22:00 | 6301 | 6301 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:00 | 23:00 | 6301 | 6301 | TRUE | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 6301 | 6301 | FALSE | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 0