## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:00 | 01:03 | 0 | 32 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP | N/A | 2 | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 | [9 empty] | 1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:03 | 02:00 | 32 | 429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 397 | 418 | 14 | 28.36 | 3.5
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 03:02 | 429 | 826 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" / se pierde una ling por sensor) | N/A | 4 | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 397 | 384 | 14 | 28.36 | 3.3
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:02 | 03:44 | 826 | 826 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:44 | 04:00 | 826 | 996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 170 | 638 | 6 | 28.33 | 2
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 04:57 | 996 | 1509 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 513 | 540 | 18 | 28.5 | 2.33
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:57 | 08:49 | 1509 | 1509 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz | N/A | 22 | 03:52 |  |  |  |  | 232 | 3.87
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:49 | 09:00 | 1509 | 1595 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4") | N/A | 4 | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 2.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:00 | 10:00 | 1595 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4" , 15 ling- 16 cnx) | N/A | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 425 | 425 | 15 | 28.33 | 2.98
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:00 | 10:16 | 2020 | 2162 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 4", 5 ling- 4 cnx) | N/A | 4 | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 142 | 533 | 5 | 28.4 | 2.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:16 | 10:40 | 2162 | 2162 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4" a 5 ½" |  | 27 | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:40 | 10:45 | 2162 | 2190 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 1/2", a suelo natural, sin cnx) | Suelo natural | 4 | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:45 | 11:07 | 2190 | 2190 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT-57 |  | 92 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:07 | 12:00 | 2190 | 2329 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½" / Suelo natural / 5 ling- 4 cnx) | Suelo natural | 4 | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 139 | 157 | 5 | 27.8 | 9.12
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 12:42 | 2329 | 2469 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5½" / Suelo natural ) | Suelo natural | 4 | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 140 | 200 | 5 | 28 | 6.65
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:42 | 13:25 | 2469 | 2469 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a llave HCA del Top Drive | N/A | 99 | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:25 | 14:00 | 2469 | 2469 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 5 ½" x 5 7/8" |  | 27 | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 2469 | 2842 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" / 13 ling- 12 cnx) | N/A | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 373 | 373 | 13 | 28.69 | 3.48
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:34 | 2842 | 3014 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 4 | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 172 | 304 | 6 | 28.67 | 3.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:34 | 16:10 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-05 | 2024-08-05 | 16:10 | 17:00 | 3014 | 3244 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 230 | 276 | 8 | 28.75 | 5.25
2024-08-05 | 2024-08-05 | 17:00 | 18:00 | 3244 | 3534 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8"/ 10 ling- 11 cnx) | N/A | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 290 | 290 | 10 | 29 | 4.02
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:00 | 18:40 | 3534 | 3760 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 226 | 339 | 8 | 28.25 | 4.4
2024-08-05 | 2024-08-05 | 18:40 | 22:15 | 3760 | 3760 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica falla en motor de malacate | N/A | 16 | 03:35 |  |  |  |  | 215 | 3.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:15 | 22:18 | 3760 | 3789 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:18 | 22:53 | 3789 | 3789 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-08-05 | 2024-08-05 | 22:53 | 23:00 | 3789 | 3818 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 6.05
2024-08-05 | 2024-08-06 | 23:00 | 00:00 | 3818 | 4054 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 4 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 8 | 29.5 | 5.55