## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 01:00 | 6301 | 6302 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cople |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:00 | 02:00 | 6302 | 6325 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 18.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 02:00 | 03:00 | 6325 | 6344 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 | 6.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 04:00 | 6344 | 6432 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 88 | 88 | 3 | 29.33 | 6.4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 04:00 | 05:00 | 6432 | 6531 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 99 | 99 | 3 | 33 | 6.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:00 | 05:27 | 6531 | 6554 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP con rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 23 | 51 | 1 | 23 | 8.2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 05:27 | 10:36 | 6554 | 6546 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 05:09 |  |  |  |  | 309 | 5.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:36 | 11:00 | 6546 | 6462 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 84 | 210 | 3 | 28 | 5.35
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:00 | 12:00 | 6462 | 6207 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8" / se pierde una ling por sensor) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 5.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 13:00 | 6207 | 5955 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 5.2
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 13:49 | 5955 | 5788 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 167 | 204 | 6 | 27.83 | 5.43
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:49 | 14:08 | 5788 | 5788 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:08 | 15:00 | 5788 | 5537 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 251 | 290 | 9 | 27.89 | 4.27
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:00 | 16:00 | 5537 | 5285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 6.1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 17:00 | 5285 | 5027 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8" / 9 ling- 10 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 258 | 258 | 9 | 28.67 | 4.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 18:00 | 5027 | 4749 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP ( TP 5 7/8" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 278 | 278 | 10 | 27.8 | 5.5
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 19:00 | 4749 | 4522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 19:00 | 20:00 | 4522 | 4287 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 5.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:00 | 20:18 | 4287 | 4169 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 118 | 393 | 4 | 29.5 | 3.18
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:18 | 20:35 | 4169 | 4169 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-07 | 2024-08-07 | 20:35 | 21:00 | 4169 | 4169 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-07 | 2024-08-07 | 21:00 | 22:00 | 4169 | 3802 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 367 | 367 | 13 | 28.23 | 3.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:00 | 23:00 | 3802 | 3350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 452 | 452 | 16 | 28.25 | 2.8
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 3350 | 2873 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 477 | 477 | 16 | 29.81 | 2.8