## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 2873 | 2562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 311 | 311 | 11 | 28.27 | 4.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 01:22 | 2562 | 2444 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 118 | 322 | 4 | 29.5 | 4.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:22 | 01:40 | 2444 | 2444 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:40 | 02:00 | 2444 | 2304 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 140 | 420 | 5 | 28 | 3
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:21 | 2304 | 2192 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 112 | 320 | 4 | 28 | 3.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:21 | 02:50 | 2192 | 2192 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:50 | 03:00 | 2192 | 2108 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 84 | 504 | 3 | 28 | 2.23
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:00 | 04:00 | 2108 | 1604 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:00 | 05:00 | 1604 | 1100 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 06:00 | 1100 | 652 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8" / 16 ling- 17 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 448 | 448 | 16 | 28 | 2.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 652 | 230 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 422 | 422 | 15 | 28.13 | 3.07
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 07:24 | 230 | 33 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP (TP 5 7/8") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 197 | 493 | 7 | 28.14 | 2.77
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:24 | 07:52 | 33 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 5 3/4" y sarta lisa equipada con VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:52 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 16:53 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mide y estiba tubería en changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 05:53 |  |  |  |  | 353 | 5.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 16:53 | 17:09 | 0 | 23 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [9 empty] | 6
2024-08-08 | 2024-08-08 | 17:09 | 18:00 | 23 | 203 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 180 | 212 | 10 | 18 | 3.68
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:00 | 19:00 | 203 | 439 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 236 | 236 | 13 | 18.15 | 3.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 20:00 | 439 | 637 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 198 | 198 | 11 | 18 | 5.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:00 | 20:37 | 637 | 745 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 108 | 175 | 6 | 18 | 4.1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:37 | 21:00 | 745 | 745 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:00 | 21:12 | 745 | 800 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 55 | 275 | 3 | 18.33 | 5.18
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:12 | 21:37 | 800 | 854 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:37 | 22:00 | 854 | 952 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 98 | 256 | 5 | 19.6 | 4.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 23:00 | 952 | 1206 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 13 | 19.54 | 4.2
2024-08-08 | 2024-08-09 | 23:00 | 00:00 | 1206 | 1415 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" 2 Tramos (TP 2 7/8") | 2 tramos | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 209 | 209 | 11 | 19 | 4.1