## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 02:00 | 7813 | 7813 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:00 | 04:20 | 7813 | 7813 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a sistema anticolision | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:20 | 05:00 | 7813 | 7671 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 142 | 213 | 5 | 28.4 | 5.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 10:24 | 7671 | 7671 | TNP |  | N/A | N/A | Repara fuga en charola ecológica | N/A | 05:24 |  |  |  |  | 324 | 5.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 10:24 | 11:00 | 7671 | 7559 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 112 | 187 | 4 | 28 | 7.15
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:00 | 12:00 | 7559 | 7391 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:00 | 13:00 | 7391 | 7222 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 169 | 169 | 6 | 28.17 | 8.03
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:00 | 14:00 | 7222 | 6971 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 5.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 14:15 | 6971 | 6915 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8" / sobretorque y uso de llave de fuerza / 2 ling- 3 cnx) | Sobretorque | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 56 | 224 | 2 | 28 | 4.9
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:15 | 14:46 | 6915 | 6888 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:46 | 15:00 | 6888 | 6832 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 56 | 240 | 2 | 28 | 6.33
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 16:00 | 6832 | 6635 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 ½" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 6.97
2024-08-11 | 2024-08-11 | 16:00 | 17:00 | 6635 | 6465 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 ½" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 7.47
2024-08-11 | 2024-08-11 | 17:00 | 18:00 | 6465 | 6268 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 ½" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 4.87
2024-08-11 | 2024-08-11 | 18:00 | 19:00 | 6268 | 5943 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 325 | 325 | 11 | 29.55 | 4.4
2024-08-11 | 2024-08-11 | 19:00 | 20:00 | 5943 | 5652 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 291 | 291 | 10 | 29.1 | 4.8
2024-08-11 | 2024-08-11 | 20:00 | 21:00 | 5652 | 5424 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 6.2
2024-08-11 | 2024-08-11 | 21:00 | 22:00 | 5424 | 5025 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 399 | 399 | 14 | 28.5 | 3.3
2024-08-11 | 2024-08-11 | 22:00 | 23:00 | 5025 | 4615 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 410 | 410 | 14 | 29.29 | 3.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 23:00 | 23:52 | 4615 | 4359 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 256 | 295 | 9 | 28.44 | 5.4
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:52 | 00:00 | 4359 | 4359 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13