## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 23:52 | 00:50 | 4355 | 4355 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-12 | 2024-08-12 | 00:50 | 01:00 | 4355 | 4326 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 02:00 | 4326 | 4131 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 1/2" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 6.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 03:00 | 4131 | 3878 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4" / sobretorque y uso de llave de fuerza) | Sobretorque | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 4.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:00 | 04:00 | 3878 | 3318 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 560 | 560 | 19 | 29.47 | 2.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 05:00 | 3318 | 2814 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 504 | 504 | 18 | 28 | 2.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 06:00 | 2814 | 2379 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 06:28 | 2379 | 2176 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 203 | 435 | 7 | 29 | 3.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:28 | 10:46 | 2176 | 1809 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (90 %) | N/A | 04:18 |  |  |  |  | 258 | 4.3 | [9 empty] | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:46 | 11:00 | 1809 | 1722 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 87 | 373 | 3 | 29 | 3.27
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:00 | 11:23 | 1722 | 1549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 4") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.97
2024-08-12 | 2024-08-12 | 11:23 | 12:26 | 1549 | 1549 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador 4" x 2 7/8" | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:26 | 13:00 | 1549 | 1318 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 231 | 408 | 8 | 28.88 | 3.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 1318 | 828 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 490 | 490 | 17 | 28.82 | 2.8
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 15:00 | 828 | 309 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 519 | 519 | 18 | 28.83 | 2.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 15:34 | 309 | 23 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 2 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 286 | 505 | 10 | 28.6 | 2.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:34 | 16:00 | 23 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (100%) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [9 empty] | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 16:00 | 17:41 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para realizar armado de URE | N/A | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68
2024-08-12 | 2024-08-12 | 17:41 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE y arma herramientas de registro | N/A | 03:19 |  |  |  |  | 199 | 3.32
2024-08-12 | 2024-08-13 | 21:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Toma registro Gyro | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3