## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros (Gyro, CBL-VDL, Sísmico) | N/A | 22:30 |  |  |  |  | 1350 | 22.5
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros eléctricos |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5