## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
1 | 72245 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 17:00 | 00:34 | 0 | 360 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 ½" y sarta estabilizada equipada con MLWD | N/A | 2 | Arma BHA | 07:34 |  |  |  |  | 454 | 7.57 | [9 empty] | 3 | [16 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2