## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-16 | 17:00 | 00:34 | 0 | 360 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (Sube SN) | Suelo natural | 2 | Arma BHA | 07:34 |  |  |  |  | 454 | 7.57 | [9 empty] | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:34 | 01:00 | 360 | 444 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4"/ calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 84 | 194 | 3 | 28 | 3.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 01:18 | 444 | 501 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 57 | 190 | 2 | 28.5 | 4.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:18 | 02:16 | 501 | 501 | TP |  | N/A | N/A | Circula ( realiza prueba de herramientas direccionales) | N/A | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:16 | 03:00 | 501 | 729 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 228 | 311 | 8 | 28.5 | 2.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 729 | 1042 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 2.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 1042 | 1327 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 2.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 05:40 | 1327 | 1500 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 173 | 260 | 6 | 28.83 | 2.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:40 | 06:14 | 1500 | 1500 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:14 | 07:00 | 1500 | 1725 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) (8 ling- 9 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 225 | 293 | 8 | 28.13 | 2.37
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 1725 | 2062 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 08:41 | 2062 | 2319 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) (9 ling- 8 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 257 | 376 | 9 | 28.56 | 2.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:41 | 09:02 | 2319 | 2319 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:02 | 09:45 | 2319 | 2545 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 226 | 315 | 8 | 28.25 | 3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:45 | 10:18 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP 5 ½" (Comb. XT-39 x XT- 57) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:18 | 10:51 | 2545 | 2545 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:51 | 11:00 | 2545 | 2573 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½" / calibra interior de TP) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 4.97
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 11:31 | 2573 | 2573 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:31 | 12:00 | 2573 | 2657 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 84 | 174 | 3 | 28 | 8.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 2657 | 2825 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (6 ling- 7 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 6.82
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 14:00 | 2825 | 2993 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (6 ling- 5 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:00 | 15:00 | 2993 | 3133 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (5 ling- 6 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 15:00 | 16:00 | 3133 | 3301 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (6 ling- 5 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 8.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 16:00 | 17:00 | 3301 | 3442 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (5 ling- 6 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 7.75
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 17:21 | 3442 | 3526 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 84 | 240 | 3 | 28 | 6.72
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:21 | 18:11 | 3526 | 3526 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:11 | 18:35 | 3526 | 3610 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx)Mide y calibra. | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 84 | 210 | 3 | 28 | 6.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:35 | 18:56 | 3610 | 3610 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT57 x 5 1/2". |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:56 | 19:53 | 3610 | 3778 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) Mide y calibra | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 168 | 177 | 6 | 28 | 10.8
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:53 | 20:20 | 3778 | 3778 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:20 | 20:47 | 3778 | 3864 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) Mide y calibra | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 6.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:47 | 21:00 | 3864 | 3864 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 21:17 | 3864 | 3920 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) Mide y calibra. | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 4.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:17 | 21:38 | 3920 | 3920 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinacion | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:38 | 22:00 | 3920 | 3976 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) Mide y calibra | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 56 | 153 | 2 | 28 | 6.1
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 23:00 | 3976 | 4171 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) Mide y calibra | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 6.2
2024-07-16 | 2024-07-17 | 23:00 | 00:00 | 4171 | 4376 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) Mide y calibra | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 205 | 205 | 7 | 29.29 | 6.5