## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 00:28 | 4376 | 4460 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 84 | 180 | 3 | 28 | 8.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:28 | 01:10 | 4460 | 4460 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-07-17 | 2024-07-17 | 01:10 | 02:00 | 4460 | 4631 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 171 | 205 | 6 | 28.5 | 5.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:00 | 03:00 | 4631 | 4859 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:00 | 03:30 | 4859 | 4998 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 139 | 278 | 5 | 27.8 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:30 | 04:00 | 4998 | 4998 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 04:25 | 4998 | 5080 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos (Se pierden 3 Lingadas) | N/A | 105 | Sin datos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:25 | 05:00 | 5080 | 5222 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 142 | 243 | 5 | 28.4 | 5.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 06:00 | 5222 | 5450 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 5.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 06:20 | 5450 | 5535 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 4.9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:20 | 07:00 | 5535 | 5535 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 08:00 | 5535 | 5762 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (8 ling- 8 cnx ) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 227 | 227 | 8 | 28.38 | 4.87
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:00 | 08:39 | 5762 | 5934 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (6 ling- 5 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 172 | 265 | 6 | 28.67 | 4.97
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:39 | 09:18 | 5934 | 5934 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:18 | 09:44 | 5934 | 6020 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (3 ling- 2 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 86 | 198 | 3 | 28.67 | 9
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:44 | 10:34 | 6020 | 6020 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:34 | 11:00 | 6020 | 6077 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (2 ling- 3 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 57 | 132 | 2 | 28.5 | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 6077 | 6248 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (6 ling- 5 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 7.6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 13:00 | 6248 | 6391 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 8.72
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 14:04 | 6391 | 6533 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (5 ling- 5 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 142 | 133 | 5 | 28.4 | 10.8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:04 | 15:00 | 6533 | 6533 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-17 | 2024-07-17 | 15:00 | 16:19 | 6533 | 6533 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:19 | 16:25 | 6533 | 6561 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:25 | 17:30 | 6561 | 6561 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:30 | 18:00 | 6561 | 6675 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) (4 ling- 5 cnx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 114 | 228 | 4 | 28.5 | 6.42
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:00 | 18:17 | 6675 | 6734 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (calibra interior de TP/ uso de llave de fuerza) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 59 | 208 | 2 | 29.5 | 5.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 18:17 | 20:32 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Elimina campana de viajes. | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:15 |  |  |  |  | 135 | 2.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:32 | 21:25 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Instala balero. | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-17 | 2024-07-18 | 21:25 | 00:00 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58