## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-18 | 21:25 | 03:02 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Circula desplazando fluido a 1.65 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 05:37 |  |  |  |  | 337 | 5.62
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:02 | 03:53 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando a la herramienta direccional. |  | 78 | Comandos | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:53 | 04:33 | 6734 | 6734 | TP |  | N/A | N/A | Circula desplazando fluido a 1.65 gr/cc. | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:33 | 05:00 | 6734 | 6820 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (alineado a MPD generando contra presión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 7.9
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 06:00 | 6820 | 6990 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (alineado a MPD generando contra presión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 5.3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:00 | 07:00 | 6991 | 7133 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (alineado a MPD generando contra presión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 10.35
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:05 | 7133 | 7276 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (alineado a MPD generando contra presión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 143 | 132 | 5 | 28.6 | 7.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:05 | 09:29 | 7276 | 7276 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas direccionales | N/A | 12 | Circula | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 09:29 | 10:00 | 7276 | 7290 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 14 | 27 | 0 |  | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:00 | 11:00 | 7290 | 7314 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 7.87
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 11:42 | 7314 | 7333 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 19 | 27 | 1 | 19 | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:42 | 12:43 | 7333 | 7333 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:43 | 13:00 | 7333 | 7337 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 4 | 14 | 0 |  | 7.88
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 14:00 | 7337 | 7361 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 1 | 24 | 7.72
2024-07-18 | 2024-07-18 | 14:00 | 15:00 | 7361 | 7386 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 15:00 | 16:00 | 7386 | 7408 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 0 |  | 7.33
2024-07-18 | 2024-07-18 | 16:00 | 17:00 | 7408 | 7429 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 8.8
2024-07-18 | 2024-07-18 | 17:00 | 18:00 | 7429 | 7451 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo)1 | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 7.32
2024-07-18 | 2024-07-18 | 18:00 | 19:00 | 7451 | 7474 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 7.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 20:00 | 7474 | 7500 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 26 | 26 | 1 | 26 | 6.7
2024-07-18 | 2024-07-18 | 20:00 | 21:00 | 7500 | 7528 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 7.17
2024-07-18 | 2024-07-18 | 21:00 | 22:00 | 7528 | 7540 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 12 | 12 | 0 |  | 0
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 23:00 | 7540 | 7562 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 7.33
2024-07-18 | 2024-07-19 | 23:00 | 00:00 | 7562 | 7584 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") con rot y bbeo (Tomando registro de intervalo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 7.33