## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-09 | 2024-08-10 | 23:54 | 00:47 | 6903 | 6903 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-10 | 2024-08-10 | 00:47 | 01:00 | 6903 | 6957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 54 | 249 | 2 | 27 | 3.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 01:00 | 02:00 | 6957 | 7119 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 6 | 27 | 4.3
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:00 | 02:34 | 7119 | 7200 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 81 | 143 | 3 | 27 | 5.03
2024-08-10 | 2024-08-10 | 02:34 | 03:00 | 7200 | 7208 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 8 | 18 | 0 |  | 5.98
2024-08-10 | 2024-08-10 | 03:00 | 04:00 | 7208 | 7236 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con bombeo ( mete 1 ling y 5 m ) (TP 5 7/8") | Bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 14.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:00 | 04:18 | 7236 | 7254 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 18 | 60 | 1 | 18 | 0
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:18 | 04:52 | 7254 | 7335 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 81 | 143 | 3 | 27 | 3.8
2024-08-10 | 2024-08-10 | 04:52 | 05:33 | 7335 | 7362 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 27 | 40 | 1 | 27 | 8.83
2024-08-10 | 2024-08-10 | 05:33 | 06:00 | 7362 | 7418 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 56 | 124 | 2 | 28 | 4.4
2024-08-10 | 2024-08-10 | 06:00 | 07:00 | 7418 | 7530 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" (TP 5 7/8") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 4.7
2024-08-10 | 2024-08-10 | 07:00 | 08:00 | 7530 | 7587 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con rotación y bombeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 9.67
2024-08-10 | 2024-08-10 | 08:00 | 10:00 | 7587 | 7640 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 7" | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-10 | 2024-08-10 | 10:00 | 11:00 | 7640 | 7697 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con rotación y bombeo (TP 5 7/8 ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 10.48
2024-08-10 | 2024-08-10 | 11:00 | 12:00 | 7697 | 7755 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con rotación y bombeo (TP 5 7/8 ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 10.27
2024-08-10 | 2024-08-10 | 12:00 | 13:00 | 7755 | 7813 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino plano 4" y sarta de limpieza equipada con escariador, cepillo y magneto para TR 5 y 7" con rotación y bombeo (TP 5 7/8 ) | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 8.88
2024-08-10 | 2024-08-10 | 13:00 | 14:00 | 7813 | 7813 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-10 | 2024-08-10 | 14:00 | 23:10 | 7813 | 7813 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido de 1.72 por 1.70 g/cm³ | N/A | 09:10 |  |  |  |  | 550 | 9.17
2024-08-10 | 2024-08-11 | 23:10 | 00:00 | 7813 | 7813 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83