## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
90 | 74830 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 00:00 | 01:00 | 7584 | 7604 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2", Tomando registro de intervalo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  | 13.17 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
91 | 74847 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:00 | 02:00 | 7604 | 7623 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 | 7 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
92 | 74855 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 03:00 | 7623 | 7640 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 1 | 17 | 10.05 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
93 | 74877 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 03:00 | 04:00 | 7640 | 7665 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2", sin cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
94 | 74913 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 04:00 | 05:00 | 7665 | 7682 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 13.33 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
95 | 74934 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 05:00 | 06:00 | 7682 | 7703 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 6.3 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
96 | 74963 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 07:00 | 7703 | 7723 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 9.8 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
97 | 75008 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 07:00 | 08:00 | 7723 | 7740 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 |  | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
98 | 75010 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:00 | 08:22 | 7740 | 7747 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 7 | 19 | 1 | 7 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
99 | 75013 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 08:22 | 09:38 | 7747 | 7747 | TP |  | N/A | N/A | Elimina un tramo para procedimiento de tubo frío |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
100 | 75011 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:38 | 09:45 | 7747 | 7748 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
101 | 75014 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:45 | 10:00 | 7748 | 7749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
102 | 75015 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:00 | 11:00 | 7749 | 7756 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
103 | 75019 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:00 | 12:00 | 7756 | 7760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
104 | 75061 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 12:00 | 13:00 | 7760 | 7766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
105 | 75069 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:00 | 13:04 | 7766 | 7767 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
106 | 75074 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:04 | 13:44 | 7767 | 7767 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en línea de bombas a stand pipe | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
107 | 75101 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 13:44 | 14:24 | 7767 | 7767 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión con inc. 26.19° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 7,767.0 | 4.17 | 0 | 0 | 5 | 17.13 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26.19 | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
108 | 75103 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 14:24 | 15:00 | 7767 | 7769 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 2 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 3.33 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
109 | 75127 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 7769 | 7773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
110 | 75161 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:00 | 16:34 | 7773 | 7776 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 3 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 5.29 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
111 | 75183 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 16:34 | 17:01 | 7776 | 7776 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 26.19° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 7,776.0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 14.38 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26.19 | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
112 | 75184 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:01 | 17:15 | 7776 | 7779 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 3 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 12.86 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
113 | 75185 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:15 | 17:38 | 7779 | 7779 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
114 | 75189 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 17:38 | 18:00 | 7779 | 7782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 3 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 8.18 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
115 | 75222 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 18:00 | 19:00 | 7782 | 7790 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
116 | 75226 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:00 | 19:41 | 7790 | 7795 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
117 | 75255 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 19:41 | 20:24 | 7795 | 7795 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 26.19° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 7,795.0 | 6.14 | 0 | 0 | 11.07 | 12.71 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26.19 | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
118 | 75257 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:24 | 21:00 | 7795 | 7798 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 3 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 5 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
119 | 75265 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:00 | 21:54 | 7798 | 7802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:54 | 4 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 4.44 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
120 | 75274 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 21:54 | 22:42 | 7802 | 7802 | TP |  | N/A | N/A | Circula |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
121 | 75295 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:42 | 23:11 | 7802 | 7802 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 26.19° (Tubo frío) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 7,802.0 | 1.04 | 0 | 0 | 3.34 | 13.28 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 26.19 | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2
122 | 75313 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:11 | 00:00 | 7802 | 7802 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 0 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 0 | [25 empty] | SPEE-TERRESTRE/PM-2302/IXACHI 60/CNT/SLB/Etapa 6 1/2"_LN 5"_R2