## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 01:00 | 7807 | 7812 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 02:00 | 7812 | 7816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:00 | 03:00 | 7816 | 7820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 03:25 | 7820 | 7822 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:25 | 04:16 | 7822 | 7822 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 26.19° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 7,822.0 | 8.29 | 0 | 0 | 9.01 | 19.83 | 8.87 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26.19
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:16 | 05:00 | 7822 | 7825 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 05:37 | 7825 | 7826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 1 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 1.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:37 | 05:48 | 7826 | 7826 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:48 | 06:00 | 7826 | 7827 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 06:21 | 7827 | 7830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:21 | 06:30 | 7830 | 7830 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:30 | 06:50 | 7830 | 7835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:50 | 07:27 | 7835 | 7835 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 24.36° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 7,835.0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 7.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24.36
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:27 | 08:00 | 7835 | 7835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 0 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:00 | 08:40 | 7835 | 7839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:40 | 08:46 | 7839 | 7839 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 08:46 | 09:00 | 7839 | 7840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-07-20 | 2024-07-20 | 09:00 | 10:00 | 7840 | 7848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:00 | 10:37 | 7848 | 7851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 3 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 4.86
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:37 | 11:25 | 7851 | 7851 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas direccionales |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:25 | 11:55 | 7851 | 7851 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 24.36° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 7,851.0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 21.03 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24.36
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:55 | 12:00 | 7851 | 7852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 13:00 | 7852 | 7856 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 13:45 | 7856 | 7860 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 4 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 5.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:45 | 14:20 | 7860 | 7860 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión inc. 24.36° (Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 7,860.0 | 6.81 | 0 | 0 | 5.35 | 11.77 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24.36
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:20 | 15:00 | 7860 | 7863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:40 | 3 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 4.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:00 | 16:00 | 7863 | 7869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 16:00 | 17:00 | 7869 | 7875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-07-20 | 2024-07-20 | 17:00 | 17:16 | 7875 | 7875 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 0
2024-07-20 | 2024-07-21 | 17:16 | 00:00 | 7875 | 7875 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | N/A | 12 | Circula | 06:44 |  |  |  |  | 404 | 6.73