## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-21 | 17:16 | 02:42 | 7875 | 7860 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 09:26 |  |  |  |  | 566 | 9.43
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:42 | 03:00 | 7860 | 7802 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) (2 ling- 1 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 58 | 193 | 2 | 29 | 5.68
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 04:00 | 7802 | 7659 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 6.7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 05:00 | 7659 | 7488 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 6.7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:00 | 06:00 | 7488 | 7374 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 9.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 07:00 | 7374 | 7259 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 9.73
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 08:00 | 7259 | 7088 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (6 ling- 5 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 6.83
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 09:00 | 7088 | 6917 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (6 ling- 7 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 5.43
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 10:00 | 6917 | 6774 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 8.42
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:00 | 11:00 | 6774 | 6634 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 8.03
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:00 | 12:00 | 6634 | 6463 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (6 ling- 5 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 6.82
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 12:27 | 6463 | 6377 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (3 ling- 4 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 4.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:27 | 13:24 | 6377 | 6353 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-21 | 2024-07-21 | 13:24 | 14:00 | 6353 | 6211 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 142 | 237 | 5 | 28.4 | 3.98
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:00 | 15:00 | 6211 | 5983 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:00 | 16:00 | 5983 | 5758 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (8 ling- 7 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 4.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:00 | 16:15 | 5758 | 5698 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (2 ling- 3 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 60 | 240 | 2 | 30 | 3.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:15 | 17:27 | 5698 | 5394 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:27 | 18:00 | 5394 | 5277 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 117 | 213 | 4 | 29.25 | 4.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:00 | 19:00 | 5277 | 5020 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora (9 ling - 8 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.9
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 5020 | 4792 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora (8 ling - 8 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:00 | 21:00 | 4792 | 4649 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contra presión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 7.7
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:00 | 22:00 | 4649 | 4469 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 180 | 180 | 6 | 30 | 6.4
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:00 | 23:00 | 4469 | 4321 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora (5 ling - 6 cnx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 148 | 148 | 5 | 29.6 | 5.9
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:00 | 23:30 | 4321 | 4321 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:30 | 00:00 | 4321 | 4263 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 58 | 116 | 2 | 29 | 3.5