## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:00 | 01:00 | 4263 | 4089 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 5.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:00 | 01:40 | 4089 | 3915 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 174 | 261 | 6 | 29 | 3.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:40 | 01:57 | 3915 | 3915 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Combinación 5 1/2" FH x XT57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:57 | 02:00 | 3915 | 3886 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) (1 ling, 0 conx) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:00 | 02:57 | 3886 | 3600 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 286 | 301 | 10 | 28.6 | 4.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:57 | 03:14 | 3600 | 3600 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Combinación XT57 x 5 1/2" FH | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:14 | 03:25 | 3600 | 3518 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (Alineado a MPD generando contrapresión y uso de chaqueta recolectora) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 82 | 447 | 3 | 27.33 | 3.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:25 | 06:00 | 3518 | 3510 | TP |  | N/A | N/A | Elimina Balero Sellante | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:00 | 09:00 | 3510 | 3510 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable. |  | 22 | Corte y desliz | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:00 | 09:55 | 3510 | 3510 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento al freno anticolisión. |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-22 | 2024-07-22 | 09:55 | 11:00 | 3510 | 3058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 452 | 417 | 16 | 28.25 | 3.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 12:00 | 3058 | 2635 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 423 | 423 | 15 | 28.2 | 2.93
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:00 | 12:11 | 2635 | 2522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 5½") (uso de chaqueta recolectora) (4 ling, 3 conx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 113 | 616 | 4 | 28.25 | 2.77
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:11 | 12:32 | 2522 | 2522 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (XT39 x XT 57) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:32 | 13:00 | 2522 | 2350 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 172 | 369 | 6 | 28.67 | 3.78
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:00 | 14:00 | 2350 | 1912 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 438 | 438 | 16 | 27.38 | 3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 15:00 | 1912 | 1467 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 445 | 445 | 16 | 27.81 | 3.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:04 | 1467 | 979 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 488 | 458 | 18 | 27.11 | 2.9
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:04 | 16:24 | 979 | 979 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:24 | 17:00 | 979 | 751 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4") (uso de chaqueta recolectora) (8 ling, 7 conx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 228 | 380 | 8 | 28.5 | 4.3
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 18:00 | 751 | 360 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD (TP 4") (uso de chaqueta recolectora) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 391 | 391 | 13 | 30.08 | 3.5
2024-07-22 | 2024-07-23 | 18:00 | 00:00 | 360 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 6 ½" y sarta orientada equipada con MLWD. | N/A | 3 | Desarma BHA | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6 | [9 empty] | 3