## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta |  | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 05:05 | 0 | 0 | ok | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para introducir Liner de 5". | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:05 |  |  |  |  | 305 | 5.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:05 | 05:54 | 0 | 60 | ok | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 5". | N/A | 2 | Arma BHA | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:54 | 06:00 | 60 | 74 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 14 | 140 | 1 | 14 | 2.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 07:00 | 74 | 292 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 218 | 218 | 15 | 14.53 | 1.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:46 | 292 | 292 | ok | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:46 | 08:00 | 292 | 379 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 87 | 373 | 6 | 14.5 | 1.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:21 | 379 | 452 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 73 | 209 | 5 | 14.6 | 2.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:21 | 08:51 | 452 | 452 | ok | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:51 | 09:00 | 452 | 466 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 14 | 93 | 1 | 14 | 6.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:00 | 10:00 | 466 | 611 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 145 | 145 | 10 | 14.5 | 4.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:00 | 11:00 | 611 | 887 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 276 | 276 | 19 | 14.53 | 2.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 11:55 | 887 | 1177 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 290 | 316 | 20 | 14.5 | 2.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:55 | 12:03 | 1177 | 1177 | ok | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:03 | 12:35 | 1177 | 1308 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 5" TxT | 140 | 131 | 246 | 9 | 14.56 | 2.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:35 | 17:35 | 1308 | 1333 | ok | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador/soltador | N/A | 89 | Instala colgador | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:35 | 19:13 | 1333 | 1389 | ok | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 19:13 | 20:00 | 1389 | 1554 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 165 | 211 | 6 | 27.5 | 6.02
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 20:29 | 1554 | 1703 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 149 | 308 | 5 | 29.8 | 4.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:29 | 20:43 | 1703 | 1703 | ok | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:43 | 21:00 | 1703 | 1760 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 57 | 201 | 2 | 28.5 | 5.4
2024-07-23 | 2024-07-23 | 21:00 | 22:00 | 1760 | 1875 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 22:17 | 1875 | 1875 | ok | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando TP. | N/A | 12 | Circula | 0:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:17 | 23:00 | 1875 | 2074 | ok | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 199 | 278 | 7 | 28.43 | 0.6
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:00 | 00:00 | 2074 | 2384 | error | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 310 | 310 | 13 | 23.85 | 3.1