## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 00:10 | 2444 | 2529 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 85 | 510 | 3 | 28.33 | 2.48
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:10 | 00:39 | 2529 | 2529 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado TP. | N/A | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:39 | 01:00 | 2529 | 2643 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 114 | 326 | 4 | 28.5 | 3.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 02:00 | 2643 | 2928 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 2
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:27 | 2928 | 3070 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 142 | 316 | 5 | 28.4 | 3.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:27 | 02:59 | 3070 | 3070 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado TP. | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:59 | 04:00 | 3070 | 3406 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 336 | 330 | 12 | 28 | 3.7
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:00 | 04:28 | 3406 | 3574 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 168 | 360 | 6 | 28 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:28 | 05:00 | 3574 | 3574 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenado TP. | N/A | 12 | Circula | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 05:30 | 3574 | 3574 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación (P) 4" XT39 - C) 5 1/2" XT-57) |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:30 | 06:00 | 3574 | 3659 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 85 | 170 | 3 | 28.33 | 7.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 07:00 | 3659 | 3830 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 7.68
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 08:00 | 3830 | 4077 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 247 | 247 | 9 | 27.44 | 5.37
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:08 | 4077 | 4132 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") (2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 55 | 413 | 2 | 27.5 | 4.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:08 | 08:54 | 4132 | 4132 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:54 | 09:00 | 4132 | 4159 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 27 | 270 | 1 | 27 | 4.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 09:00 | 10:00 | 4159 | 4489 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 330 | 330 | 12 | 27.5 | 3.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:00 | 10:20 | 4489 | 4599 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 110 | 330 | 4 | 27.5 | 4.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:20 | 10:35 | 4599 | 4599 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP. |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:35 | 12:00 | 4599 | 4599 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a TD y malacate | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-24 | 2024-07-24 | 12:00 | 14:28 | 4599 | 4599 | TP |  | N/A | N/A | Baja lingadas a suelo natural. |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 14:28 | 15:00 | 4599 | 4764 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 165 | 309 | 6 | 27.5 | 4.33
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:00 | 16:00 | 4764 | 5094 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 330 | 330 | 12 | 27.5 | 4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:00 | 16:40 | 5094 | 5286 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") (7 ling, 6 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 192 | 288 | 7 | 27.43 | 5.35
2024-07-24 | 2024-07-24 | 16:40 | 17:27 | 5286 | 5286 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-24 | 2024-07-24 | 17:27 | 18:00 | 5286 | 5463 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") (6 ling, 5 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 177 | 322 | 6 | 29.5 | 5.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 18:00 | 19:00 | 5463 | 5758 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") (10 ling, 11 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 295 | 295 | 10 | 29.5 | 4.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:00 | 20:00 | 5758 | 6053 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") (10 ling, 09 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 295 | 295 | 10 | 29.5 | 5.5
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:06 | 6053 | 6082 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") (1 ling, 01 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 29 | 290 | 1 | 29 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:06 | 21:00 | 6082 | 6082 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:00 | 21:26 | 6082 | 6082 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:26 | 22:00 | 6082 | 6202 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") (4 ling, 5 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 120 | 212 | 4 | 30 | 4.8
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:00 | 23:00 | 6202 | 6467 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 4.5
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 00:00 | 6467 | 6732 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 265 | 265 | 9 | 29.44 | 3.6