## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:53 | 00:21 | 6732 | 6732 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:21 | 02:00 | 6732 | 6742 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 03:00 | 6742 | 6941 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 6.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:00 | 04:00 | 6941 | 7197 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 4.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 05:00 | 7197 | 7368 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 171 | 171 | 6 | 28.5 | 6.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:00 | 06:00 | 7368 | 7596 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 5.32
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 07:00 | 7596 | 7759 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 163 | 163 | 6 | 27.17 | 6.1
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:00 | 07:24 | 7759 | 7843 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 84 | 210 | 3 | 28 | 4.83
2024-07-25 | 2024-07-25 | 07:24 | 08:00 | 7843 | 7871 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " con bombeo (TP 5 7/8") | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 28 | 47 | 1 | 28 | 6.38
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:00 | 08:17 | 7871 | 7876 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora con LN 5 " con bombeo (TP 5 7/8") (Reconoce PI) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  | Liner 5" Lingadas | 242 | 5 | 18 | 1 | 5 | 9.05
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:17 | 16:00 | 7876 | 7874 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columna de lodo | N/A | 12 | Circula | 07:43 |  |  |  |  | 463 | 7.72
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:00 | 22:00 | 7874 | 7874 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN 5" | N/A | 52 | Cementa | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-25 | 2024-07-26 | 22:00 | 00:00 | 7874 | 7874 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento de liberación de soltador |  | 86 | Activa colgador | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2