## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-26 | 22:00 | 00:17 | 7874 | 6527 | TP |  | N/A | N/A | Procedimiento de liberación de soltador | N/A | 86 | Activa colgador | 02:17 |  |  |  |  | 137 | 2.28
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:17 | 01:09 | 6527 | 6527 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando agujero. | N/A | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:09 | 02:07 | 6527 | 6527 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:07 | 03:00 | 6527 | 6321 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 206 | 233 | 7 | 29.43 | 5.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 04:00 | 6321 | 6090 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 6.1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:00 | 05:00 | 6090 | 5866 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 224 | 224 | 8 | 28 | 6.6
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 5866 | 5581 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 5.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 5581 | 5346 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 235 | 235 | 8 | 29.38 | 5.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 5346 | 5014 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 332 | 332 | 12 | 27.67 | 4.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 08:34 | 5014 | 4787 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 227 | 401 | 8 | 28.38 | 3.67
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:34 | 16:28 | 4787 | 4781 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable. | N/A | 22 | Corte y desliz | 07:54 |  |  |  |  | 474 | 7.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 16:28 | 17:00 | 4781 | 4665 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 116 | 218 | 4 | 29 | 6.82
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 18:05 | 4665 | 4214 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:05 | 18:43 | 4214 | 3924 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 290 | 458 | 10 | 29 | 3.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 18:43 | 19:07 | 3924 | 3924 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:07 | 20:00 | 3924 | 3693 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 231 | 262 | 8 | 28.88 | 5.9
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:00 | 20:35 | 3693 | 3490 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 203 | 348 | 7 | 29 | 3.97
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:35 | 21:25 | 3490 | 3490 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:25 | 22:00 | 3490 | 3316 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 174 | 298 | 6 | 29 | 5.78
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:00 | 23:00 | 3316 | 3201 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 13.57
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:00 | 00:00 | 3201 | 3061 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 5 7/8") sobretorque | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 140 | 140 | 5 | 28 | 10.17