## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 01:00 | 3061 | 2920 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 141 | 141 | 5 | 28.2 | 10.37
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 02:00 | 2920 | 2753 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 167 | 167 | 6 | 27.83 | 8.48
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 03:03 | 2753 | 2753 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:03 | 03:26 | 2753 | 2697 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 56 | 146 | 2 | 28 | 10.32
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:26 | 04:26 | 2697 | 2697 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador. | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:26 | 05:00 | 2697 | 2529 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 168 | 296 | 6 | 28 | 4.87
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 05:56 | 2529 | 2200 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 5 1/2") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 329 | 353 | 12 | 27.42 | 4.13
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:56 | 06:22 | 2200 | 2200 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinación. | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:22 | 07:00 | 2200 | 2060 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 140 | 221 | 5 | 28 | 6.57
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:00 | 08:00 | 2060 | 1724 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 4.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:36 | 1724 | 1472 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 252 | 420 | 9 | 28 | 3.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:36 | 08:57 | 1472 | 1472 | TP |  | N/A | N/A | Baja lingada a suelo natural | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:57 | 09:00 | 1472 | 1444 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (1 ling, 0 conx) (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:00 | 09:19 | 1444 | 1388 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador con sobretorque (TP 4") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 56 | 177 | 2 | 28 | 7.85
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:19 | 17:10 | 1388 | 1388 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos (realiza mantenimiento en freno anticolision, en el inter desmantela equipo MPD av 65%) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 07:51 |  |  |  |  | 471 | 7.85
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:10 | 18:00 | 1388 | 996 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 392 | 470 | 14 | 28 | 2.7
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 18:13 | 996 | 884 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 112 | 517 | 4 | 28 | 2.3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:13 | 18:29 | 884 | 884 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:29 | 19:00 | 884 | 576 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 308 | 596 | 11 | 28 | 2.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 19:25 | 576 | 351 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 4") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 225 | 540 | 8 | 28.13 | 2.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:25 | 20:00 | 351 | 28 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 105 | Sin datos | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 28 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma soltador |  | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 21:26 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar rima para BL 7 3/4" |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:26 | 21:43 | 0 | 11 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma rima para BL 7 3/4" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [9 empty] | 6
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:43 | 22:00 | 11 | 125 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.13
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 125 | 637 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 512 | 512 | 18 | 28.44 | 2.52
2024-07-27 | 2024-07-27 | 23:00 | 23:43 | 637 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 399 | 557 | 14 | 28.5 | 2.2
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:43 | 00:00 | 1036 | 1036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28