## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:43 | 00:08 | 1036 | 1036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:08 | 01:00 | 1036 | 1518 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 482 | 556 | 17 | 28.35 | 2.22
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 01:51 | 1518 | 1970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 452 | 532 | 16 | 28.25 | 2.17
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:51 | 03:15 | 1970 | 2384 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real |  | 105 | Sin datos | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:15 | 04:00 | 2384 | 2692 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 308 | 411 | 11 | 28 | 3.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 04:14 | 2692 | 2692 | TP |  | N/A | N/A | cambio de gafas y elevador |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:14 | 05:00 | 2692 | 2948 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 256 | 334 | 9 | 28.44 | 3.47
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 05:07 | 2948 | 3004 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8" 2 ling 1 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 2.2
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:07 | 05:22 | 3004 | 3004 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:22 | 06:00 | 3004 | 3261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 257 | 406 | 9 | 28.56 | 3.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 3261 | 3630 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 369 | 369 | 13 | 28.38 | 3.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 07:50 | 3630 | 4007 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 377 | 452 | 13 | 29 | 3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:50 | 08:06 | 4007 | 4007 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:06 | 08:30 | 4007 | 4181 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 174 | 435 | 6 | 29 | 3
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:30 | 08:55 | 4181 | 4181 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:55 | 09:00 | 4181 | 4239 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8" 2 ling, 1 conx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.75
2024-07-28 | 2024-07-28 | 09:00 | 10:00 | 4239 | 4704 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 465 | 465 | 17 | 27.35 | 2.7
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:00 | 10:38 | 4704 | 4993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 289 | 456 | 10 | 28.9 | 2.93
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:38 | 10:57 | 4993 | 4993 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-28 | 2024-07-28 | 10:57 | 11:00 | 4993 | 5021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.87
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:00 | 12:00 | 5021 | 5494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 473 | 473 | 17 | 27.82 | 2.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 12:49 | 5494 | 5835 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 341 | 418 | 12 | 28.42 | 2.95
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:49 | 13:13 | 5835 | 5835 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:13 | 13:41 | 5835 | 6031 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 196 | 420 | 7 | 28 | 2.53
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:41 | 14:08 | 6031 | 6031 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:08 | 14:49 | 6031 | 6318 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete rima para BL 7 3/4" y sarta lisa (TP 5 7/8") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 287 | 420 | 10 | 28.7 | 2.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:49 | 16:25 | 6318 | 6343 | TP |  | N/A | N/A | Rima BL 7 3/4" | N/A | 29 | Escarea TR | 01:36 |  |  |  |  | 96 | 1.6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:25 | 19:19 | 6343 | 6343 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:19 | 20:00 | 6343 | 6175 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 7 3/4" y sarta lisa, sobretorque (TP 5 7/8") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 168 | 246 | 6 | 28 | 5.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:00 | 20:32 | 6175 | 5975 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 7 3/4" y sarta lisa,sobretorque (TP 5 7/8" ) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 200 | 375 | 7 | 28.57 | 2.98
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:32 | 20:57 | 5975 | 5975 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-28 | 2024-07-28 | 20:57 | 21:00 | 5975 | 5947 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 7 3/4" y sarta lisa, sobretorque (TP 5 7/8" 1 ling sin conex) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 21:00 | 22:00 | 5947 | 5690 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 7 3/4" y sarta lisa, sobretorque (TP 5 7/8") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:00 | 23:00 | 5690 | 5405 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 7 3/4" y sarta lisa, sobretorque (TP 5 7/8") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 285 | 285 | 10 | 28.5 | 4.82
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 5405 | 5091 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima para BL 7 3/4" y sarta lisa, sobretorque (TP 5 7/8") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.33