## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-05-30 | 2024-05-31 | 23:30 | 06:05 | 29 | 285 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP. TxT | TXT | 2 | Arma BHA | 06:35 |  |  |  |  | 395 | 6.58 | [9 empty] | 3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 06:05 | 07:00 | 285 | 370 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (3 lingadas - 2 cnx) (Uso de llave de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 85 | 93 | 3 | 28.33 | 22.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:00 | 07:36 | 370 | 481 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 111 | 185 | 4 | 27.75 | 8.27
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:36 | 07:49 | 481 | 481 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-05-31 | 2024-05-31 | 07:49 | 08:00 | 481 | 509 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (Uso de llaves de fuerza) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 28 | 153 | 1 | 28 | 0
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:00 | 08:43 | 509 | 509 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramientas | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-05-31 | 2024-05-31 | 08:43 | 10:17 | 509 | 509 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a llave de apriete | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:34 |  |  |  |  | 94 | 1.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 10:17 | 11:00 | 509 | 732 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (8 lingadas - 9 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 223 | 311 | 8 | 27.88 | 2.85
2024-05-31 | 2024-05-31 | 11:00 | 12:00 | 732 | 1264 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (19 lingadas - 18 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 532 | 532 | 19 | 28 | 2.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:00 | 12:08 | 1264 | 1348 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 2.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:08 | 12:42 | 1348 | 1348 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 12:42 | 13:00 | 1348 | 1487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 139 | 463 | 5 | 27.8 | 2.3
2024-05-31 | 2024-05-31 | 13:00 | 14:00 | 1487 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 533 | 533 | 19 | 28.05 | 2.4
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:00 | 14:19 | 2020 | 2188 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 168 | 531 | 6 | 28 | 2.42
2024-05-31 | 2024-05-31 | 14:19 | 15:21 | 2188 | 2188 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:21 | 15:29 | 2188 | 2188 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-05-31 | 2024-05-31 | 15:29 | 16:00 | 2188 | 2388 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 200 | 387 | 7 | 28.57 | 3.17
2024-05-31 | 2024-05-31 | 16:00 | 17:00 | 2388 | 2812 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 424 | 424 | 15 | 28.27 | 3.15
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:00 | 17:38 | 2812 | 3040 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 228 | 360 | 8 | 28.5 | 3.8
2024-05-31 | 2024-05-31 | 17:38 | 18:28 | 3040 | 3041 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:28 | 18:32 | 3041 | 3070 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.48
2024-05-31 | 2024-05-31 | 18:32 | 19:07 | 3070 | 3070 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-05-31 | 2024-05-31 | 19:07 | 20:00 | 3070 | 3330 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 260 | 294 | 9 | 28.89 | 4.83
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:00 | 20:22 | 3330 | 3502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 172 | 469 | 6 | 28.67 | 2.57
2024-05-31 | 2024-05-31 | 20:22 | 21:00 | 3502 | 3502 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. |  | 20 | Cambio de guardia | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-05-31 | 2024-05-31 | 21:00 | 22:53 | 3876 | 3876 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo. | N/A | 12 | Circula | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-05-31 | 2024-05-31 | 22:53 | 23:00 | 3876 | 3936 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 60 | 514 | 2 | 30 | 2.98
2024-05-31 | 2024-05-31 | 23:00 | 23:53 | 3936 | 4366 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 430 | 487 | 15 | 28.67 | 2.8
2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:53 | 00:00 | 4366 | 4366 | TP |  | N/A | Circula | Circula en reposo. |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12