## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
47 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 23:54 | 00:35 | 4366 | 4366 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
48 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 00:35 | 01:00 | 4366 | 4567 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 201 | 482 | 7 | 28.71 | 2.57
49 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:00 | 01:50 | 4567 | 4913 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 346 | 415 | 12 | 28.83 | 2.97
50 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 01:50 | 02:30 | 4913 | 4913 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
51 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 02:30 | 03:00 | 4913 | 5114 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 201 | 402 | 7 | 28.71 | 2.87
52 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:00 | 03:47 | 5114 | 5429 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 315 | 402 | 11 | 28.64 | 3.17
53 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 03:47 | 04:27 | 5429 | 5429 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
54 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 04:27 | 05:00 | 5429 | 5626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 197 | 358 | 7 | 28.14 | 3.5
55 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:00 | 05:53 | 5626 | 5962 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 336 | 380 | 12 | 28 | 3.15
56 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 05:53 | 06:30 | 5962 | 5962 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
57 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 06:30 | 07:00 | 5962 | 6132 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 170 | 340 | 6 | 28.33 | 3.28
58 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 07:00 | 08:00 | 6132 | 6442 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 3.37
59 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:00 | 08:09 | 6442 | 6470 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 28 | 187 | 1 | 28 | 3.55
60 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 08:09 | 09:00 | 6470 | 6470 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
61 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:00 | 09:22 | 6470 | 6486 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP con rotación y bombeo | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 16 | 44 | 1 | 16 | 5.68
62 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 09:22 | 10:14 | 6486 | 6479 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
63 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:14 | 10:40 | 6479 | 6479 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas |  | 65 | Prueba CSC | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
64 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 10:40 | 11:23 | 6479 | 6479 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de hermeticidad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
65 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 11:23 | 13:25 | 6479 | 6471 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento para lubricación de sistema de izaje | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:02 |  |  |  |  | 122 | 2.03
66 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 13:25 | 14:56 | 6471 | 6486 | TP |  | N/A | Circula | Circula para enfriamiento de herramientas | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
67 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 14:56 | 15:00 | 6486 | 6487 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 | 15 | 1
68 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 15:00 | 16:00 | 6487 | 6487.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.6 | 0.6
69 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 16:00 | 17:00 | 6487.6 | 6487.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.3 | 0.3
70 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 17:00 | 18:00 | 6487.9 | 6495 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7.1 | 7.1
71 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:00 | 18:24 | 6495 | 6499 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | 10 | 4
72 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 18:32 | 20:46 | 6499 | 6499 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza. |  | 12 | Circula | 02:14 |  |  |  |  | 134 | 2.23
73 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 20:46 | 23:45 | 6499 | 6499 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipos. | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
74 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 23:45 | 00:00 | 6499 | 6502 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 8.8 | 2.2