## Sheet1
IXACHI 60_Etapa 8 1/2"_TR 7 3/4"_R1_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
75 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 00:00 | 01:00 | 6502 | 6526 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 24 | 24
76 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 01:00 | 02:00 | 6526 | 6536 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10 | 10
77 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 02:00 | 03:00 | 6536 | 6555 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 19 | 19
78 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 03:00 | 04:00 | 6555 | 6560 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 5 | 5
79 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 04:00 | 05:00 | 6560 | 6576.6 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 16.6 | 16.6
80 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 05:00 | 06:00 | 6576.6 | 6585.1 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 8.5 | 8.5
81 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 06:00 | 07:00 | 6585.1 | 6586.5 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.4 | 1.4
82 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 07:00 | 08:00 | 6586.5 | 6590 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3.5 | 3.5
83 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:00 | 08:38 | 6590 | 6591 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios |  | 51 | Rebaja cemento | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | 1.58 | 1
84 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 08:38 | 11:45 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso y reciprocando sarta en el intervalo de 6583 a 6591 m. | N/A | 12 | Circula | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
85 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 11:45 | 13:00 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | N/A | Segunda prueba de hermeticidad de TR | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
86 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 13:00 | 14:57 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para deslizar cable de operación 1 3/4". (en el inter acondicionamiento de lodo 1.45 g/cc en presas de succión y mezclado) | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:57 |  |  |  |  | 117 | 1.95
87 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 14:57 | 16:46 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz de cable de operación 1 3/4" | N/A | 22 | Corte y desliz | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
88 | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 16:46 | 18:00 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | N/A | Desplazamiento de fluido de 1.95 gr/cc x 1.45 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23