## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-02 | 2024-06-03 | 23:20 | 00:07 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Observa Pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-03 | 2024-06-03 | 00:07 | 02:30 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo. | N/A | 37 | Control de pozo | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-06-03 | 2024-06-03 | 02:30 | 17:40 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica | N/A | 19 | Densifica | 15:10 |  |  |  |  | 910 | 15.17
2024-06-03 | 2024-06-03 | 17:40 | 20:34 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Control de pozo con lodo de 1.95 g/cc | N/A | 37 | Control de pozo | 02:54 |  |  |  |  | 174 | 2.9
2024-06-03 | 2024-06-03 | 20:34 | 21:49 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-03 | 2024-06-03 | 21:49 | 22:46 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo | N/A | 37 | Control de pozo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-03 | 2024-06-03 | 22:46 | 23:27 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-03 | 2024-06-04 | 23:27 | 00:00 | 6591 | 6591 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo con lodo de 1.95 gr/cc | N/A | 37 | Control de pozo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55