## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-04 | 2024-06-04 | 00:00 | 03:45 | 6591 | 6584 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza control de pozo con lodo de 1.95 gr/cc | N/A | 37 | Control de pozo | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-04 | 2024-06-04 | 03:45 | 09:00 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.95 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 05:15 |  |  |  |  | 315 | 5.25
2024-06-04 | 2024-06-04 | 09:00 | 12:00 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-04 | 2024-06-04 | 12:00 | 13:00 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-04 | 2024-06-04 | 13:00 | 15:28 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tramos de TR en área de patio de tuberías enumera y mide mismos |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 02:28 |  |  |  |  | 148 | 2.47
2024-06-04 | 2024-06-04 | 15:28 | 16:05 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
2024-06-04 | 2024-06-04 | 16:05 | 16:22 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-04 | 2024-06-05 | 16:22 | 0:00 | 6584 | 6584 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona Fluido en presas a 1.70 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 7:38 |  |  |  |  | 458 | 7.63