## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-05 | 2024-06-06 | 18:58 | 03:15 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C. de 1.95 gr/cc x 1.70 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 08:17 |  |  |  |  | 497 | 8.28
2024-06-06 | 2024-06-06 | 03:15 | 14:53 | 6591 | 6591 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 11:38 |  |  |  |  | 698 | 11.63
2024-06-06 | 2024-06-06 | 14:53 | 15:00 | 6591 | 6593 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y zapata |  | 51 | Rebaja cemento | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 17.14 | 2
2024-06-06 | 2024-06-06 | 15:00 | 16:00 | 6593 | 6600 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y zapata |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 7 | 7
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:00 | 16:15 | 6600 | 6604 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y zapata | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | 16 | 4
2024-06-06 | 2024-06-06 | 16:15 | 20:48 | 6604 | 6604 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo y reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 04:33 |  |  |  |  | 273 | 4.55
2024-06-06 | 2024-06-06 | 20:48 | 21:41 | 6604 | 6604 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de presión de poro | N/A | 38 | Prueba de goteo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-06-06 | 2024-06-07 | 21:41 | 00:00 | 6604 | 6604 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.70 gr/cc |  | 12 | Circula | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32