## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-06 | 2024-06-07 | 21:41 | 05:04 | 6582 | 6582 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.70 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 07:23 |  |  |  |  | 443 | 7.38
2024-06-07 | 2024-06-07 | 05:04 | 08:00 | 6582 | 6584 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:56 |  |  |  |  | 176 | 2.93
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:00 | 08:16 | 6584 | 6584 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.68 gr/cc |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:16 | 08:29 | 6584 | 6584 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:29 | 08:43 | 6584 | 6584 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.68 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:43 | 08:56 | 6584 | 6584 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 08:56 | 09:05 | 6584 | 6593 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.68 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:05 | 09:18 | 6593 | 6593 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando |  | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-07 | 2024-06-07 | 09:18 | 12:45 | 6593 | 6593 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas de lodo a 1.68 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 03:27 |  |  |  |  | 207 | 3.45
2024-06-07 | 2024-06-07 | 12:45 | 14:55 | 6593 | 6594 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo de malacate principal | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-06-07 | 2024-06-07 | 14:55 | 15:16 | 6594 | 6604 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-06-07 | 2024-06-07 | 15:16 | 16:00 | 6604 | 6607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:44 | 3 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 4.09
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:00 | 16:02 | 6607 | 6607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:02 | 16:05 | 6607 | 6607 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:05 | 16:59 | 6607 | 6610 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 3 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 3.33
2024-06-07 | 2024-06-07 | 16:59 | 17:03 | 6610 | 6610 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-07 | 2024-06-07 | 17:03 | 18:00 | 6610 | 6611 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:57 | 1 |  | 57 |  | 57 | 0.95 | 1.05
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:00 | 18:03 | 6611 | 6612 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:03 | 18:22 | 6612 | 6612 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso (TP 5 7/8") | N/A | 76 | Repaso | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-07 | 2024-06-07 | 18:22 | 21:00 | 6612 | 6612 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga en manguera de Koomey a BOP´s | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:38 |  |  |  |  | 158 | 2.63
2024-06-07 | 2024-06-07 | 21:00 | 22:00 | 6612 | 6614 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-07 | 2024-06-07 | 22:00 | 23:00 | 6614 | 6616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-07 | 2024-06-08 | 23:00 | 00:00 | 6616 | 6618 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2