## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-08 | 2024-06-08 | 00:00 | 01:00 | 6618 | 6620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:00 | 01:10 | 6620 | 6621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:10 | 01:39 | 6621 | 6621 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (22.87° - Tubo frío) | Tubo frío | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 6,621.0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 17.51 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.87
2024-06-08 | 2024-06-08 | 01:39 | 02:00 | 6621 | 6621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 0 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 02:00 | 03:00 | 6621 | 6623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 03:00 | 04:00 | 6623 | 6626 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 04:00 | 05:00 | 6626 | 6630 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 05:00 | 06:00 | 6630 | 6634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 06:00 | 07:00 | 6634 | 6637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:00 | 07:40 | 6637 | 6639 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 2 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 07:40 | 08:05 | 6639 | 6639 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión a 2 tramos (22.87° - MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 6,639.0 | 1.13 | 0 | 0 | 9.84 | 9.53 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22.87
2024-06-08 | 2024-06-08 | 08:05 | 09:00 | 6639 | 6643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 4 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 4.36
2024-06-08 | 2024-06-08 | 09:00 | 10:00 | 6643 | 6646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:00 | 10:46 | 6646 | 6649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 3 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 3.91
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:46 | 10:59 | 6649 | 6649 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-08 | 2024-06-08 | 10:59 | 11:00 | 6649 | 6649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 11:00 | 12:00 | 6649 | 6654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:00 | 12:41 | 6654 | 6659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 5 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 7.32
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:41 | 12:53 | 6659 | 6659 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación |  | 106 | Paros de rotaria | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-08 | 2024-06-08 | 12:53 | 13:00 | 6659 | 6659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 0 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:00 | 13:11 | 6659 | 6659 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 0 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 13:11 | 14:12 | 6659 | 6659 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-06-08 | 2024-06-08 | 14:12 | 15:00 | 6659 | 6662 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:48 | 3 |  | 48 |  | 48 | 0.8 | 3.75
2024-06-08 | 2024-06-08 | 15:00 | 16:00 | 6662 | 6665 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:00 | 16:30 | 6665 | 6667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 2 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:30 | 16:52 | 6667 | 6667 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso |  | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-08 | 2024-06-08 | 16:52 | 17:00 | 6667 | 6667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 0 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:00 | 17:13 | 6667 | 6667 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 0 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:13 | 17:37 | 6667 | 6667 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas direccionales | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:37 | 17:52 | 6667 | 6667 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-08 | 2024-06-08 | 17:52 | 18:08 | 6667 | 6667 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento preventivo de top drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:08 | 18:23 | 6667 | 6667 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (22.87° - MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,667.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22.87
2024-06-08 | 2024-06-08 | 18:23 | 19:00 | 6667 | 6669 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 2 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 3.24
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:00 | 19:36 | 6669 | 6670 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 1 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 1.67
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:36 | 19:42 | 6670 | 6670 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-08 | 2024-06-08 | 19:42 | 20:00 | 6670 | 6671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:00 | 20:45 | 6671 | 6673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:45 | 20:54 | 6673 | 6673 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-08 | 2024-06-08 | 20:54 | 21:00 | 6673 | 6673 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-08 | 2024-06-08 | 21:00 | 22:00 | 6673 | 6676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-08 | 2024-06-08 | 22:00 | 23:00 | 6676 | 6679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-08 | 2024-06-09 | 23:00 | 00:00 | 6679 | 6680 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1