## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-09 | 2024-06-09 | 00:00 | 01:00 | 6680 | 6684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 01:00 | 02:00 | 6684 | 6685 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-09 | 2024-06-09 | 02:00 | 03:00 | 6685 | 6687 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 03:00 | 04:00 | 6687 | 6690 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:00 | 04:29 | 6690 | 6692 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 2 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 4.14
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:29 | 04:46 | 6692 | 6692 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 04:46 | 05:00 | 6692 | 6693 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 1 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 4.29
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:00 | 05:30 | 6693 | 6696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:30 | 05:37 | 6696 | 6696 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:37 | 05:40 | 6696 | 6696 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 05:40 | 06:00 | 6696 | 6696 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (24.72°- MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 6,696.0 | 0.78 | 0 | 0 | 7.36 | 7.63 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 06:00 | 07:00 | 6696 | 6699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 07:00 | 08:00 | 6699 | 6704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:00 | 08:15 | 6704 | 6706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:15 | 08:33 | 6706 | 6706 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:33 | 08:50 | 6706 | 6706 | TP |  | N/A | Circula | Circula enfriando herramientas | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-09 | 2024-06-09 | 08:50 | 09:00 | 6706 | 6706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 09:00 | 10:00 | 6706 | 6708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 10:00 | 11:00 | 6708 | 6711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 11:00 | 12:00 | 6711 | 6716 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-09 | 2024-06-09 | 12:00 | 13:00 | 6716 | 6719 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 13:00 | 14:00 | 6719 | 6723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:00 | 14:14 | 6723 | 6723 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 0 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:14 | 14:32 | 6723 | 6723 | TP |  | N/A | N/A | Realiza repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:32 | 14:50 | 6723 | 6724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 1 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 3.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 14:50 | 15:05 | 6724 | 6724 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (24.72°- MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 6,724.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24.72
2024-06-09 | 2024-06-09 | 15:05 | 16:00 | 6724 | 6726 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 2 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 2.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:00 | 16:07 | 6726 | 6726 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:07 | 16:15 | 6726 | 6726 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-09 | 2024-06-09 | 16:15 | 17:00 | 6726 | 6727 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8" ) | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 1 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 1.33
2024-06-09 | 2024-06-09 | 17:00 | 18:00 | 6727 | 6729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:00 | 18:45 | 6729 | 6731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 2 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 2.67
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:45 | 18:56 | 6731 | 6731 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #2 por bomba #3 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-09 | 2024-06-09 | 18:56 | 19:00 | 6731 | 6731 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP ( TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-06-09 | 2024-06-09 | 19:00 | 20:00 | 6731 | 6734 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 20:00 | 21:00 | 6734 | 6737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-09 | 2024-06-09 | 21:00 | 22:00 | 6737 | 6739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-09 | 2024-06-09 | 22:00 | 23:00 | 6739 | 6741 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-09 | 2024-06-10 | 23:00 | 00:00 | 6741 | 6743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2