## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 00:00 | 01:00 | 6743 | 6744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-10 | 2024-06-10 | 01:00 | 02:00 | 6744 | 6746 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-10 | 2024-06-10 | 02:00 | 03:00 | 6746 | 6751 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:00 | 03:20 | 6751 | 6752 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP (TP 5 7/8") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 1 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 3
2024-06-10 | 2024-06-10 | 03:20 | 04:00 | 6752 | 6731 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/rot y bbeo (Sin conex- TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 21 | 32 | 1 | 21 | 0
2024-06-10 | 2024-06-10 | 04:00 | 05:00 | 6731 | 6665 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 66 | 66 | 2 | 33 | 13.02
2024-06-10 | 2024-06-10 | 05:00 | 06:00 | 6665 | 6581 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/rot y bbeo (TP 5 7/8") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 12.72
2024-06-10 | 2024-06-10 | 06:00 | 09:05 | 6581 | 6583 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 03:05 |  |  |  |  | 185 | 3.08
2024-06-10 | 2024-06-10 | 09:05 | 13:30 | 6583 | 6583 | TNP |  | N/A | Circula | Circula en reposo. | N/A | 12 | Circula | 04:25 |  |  |  |  | 265 | 4.42
2024-06-10 | 2024-06-11 | 13:30 | 00:00 | 6583 | 6583 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas de 1.65 g/cc a 1.81 g/cc | N/A | 19 | Densifica | 10:30 |  |  |  |  | 630 | 10.5