## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:00 | 23:33 | 6583 | 6583 | TNP |  | N/A | N/A | Densifica fluido en presas de 1.65 g/cc a 1.81 g/cc | N/A | 19 | Densifica | 23:33 |  |  |  |  | 1413 | 23.55
2024-06-11 | 2024-06-12 | 23:33 | 00:00 | 6583 | 6583 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando columnas |  | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45