## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 00:45 | 4283 | 4080 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD con contrapresión (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 203 | 271 | 7 | 29 | 2.82
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:45 | 01:15 | 4080 | 4080 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:15 | 02:00 | 4080 | 3858 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD con contrapresión (7cnx) (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 222 | 296 | 8 | 27.75 | 2.7
2024-06-13 | 2024-06-13 | 02:00 | 03:00 | 3858 | 3606 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD con contrapresión-sobretorque (10cnx) (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 2.9
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:00 | 03:08 | 3606 | 3606 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-13 | 2024-06-13 | 03:08 | 04:00 | 3606 | 3491 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD con contrapresión-sobretorque (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 115 | 133 | 4 | 28.75 | 8.48
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:00 | 04:24 | 3491 | 3436 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD con contrapresión-sobretorque (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 55 | 138 | 2 | 27.5 | 6.22
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:24 | 04:47 | 3436 | 3436 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-13 | 2024-06-13 | 04:47 | 05:30 | 3436 | 3436 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-13 | 2024-06-13 | 05:30 | 06:00 | 3436 | 3349 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD con contrapresión-sobretorque (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 87 | 174 | 3 | 29 | 6.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 06:00 | 07:00 | 3349 | 3097 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD-sobretorque (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 252 | 252 | 9 | 28 | 3.77
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:00 | 07:17 | 3097 | 3068 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo continuo-alineado MPD-sobretorque. (TP 5 7/8") | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 5.43
2024-06-13 | 2024-06-13 | 07:17 | 09:12 | 3068 | 3068 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:12 | 18:00 | 3068 | 3068 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz con bombeo | N/A | 22 | Corte y desliz | 08:48 |  |  |  |  | 528 | 8.8
2024-06-13 | 2024-06-13 | 18:00 | 22:19 | 3068 | 3011 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina balero e instala campana de viajes | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:19 |  |  |  |  | 259 | 4.32
2024-06-13 | 2024-06-13 | 22:19 | 23:00 | 3011 | 2896 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo-sobretorque. (TP 5 7/8") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 115 | 168 | 4 | 28.75 | 6.17
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:00 | 00:00 | 2896 | 2731 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP c/bombeo-sobretorque. (TP 5 7/8") | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 6.08