## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-14 | 2024-06-15 | 21:25 | 00:20 | 287 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:55 |  |  |  |  | 175 | 2.92 | [9 empty] | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:20 | 00:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ecómetro |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:50 | 03:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17 | [9 empty] | 3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:00 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza ecómetro |  | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza limpieza de piso de perforación | N/A | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina elevador y gafas cortas de Top drive |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 08:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:20 | 0 | 14 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con liner de 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:20 | 08:50 | 13 | 13 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en computadora de apriete | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:50 | 09:42 | 85 | 85 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora con liner de 7 3/4" | N/A | 2 | Arma BHA | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:42 | 10:00 | 85 | 124 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 39 | 130 | 3 | 13 | 5.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 11:00 | 124 | 246 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 122 | 122 | 9 | 13.56 | 3.35
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 12:04 | 246 | 398 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" TxT | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  | Liner 7 3/4" TxT | 140 | 152 | 143 | 11 | 13.82 | 3.75
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:04 | 19:40 | 302 | 448 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador | N/A | 89 | Instala colgador | 07:36 |  |  |  |  | 456 | 7.6
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:40 | 20:00 | 448 | 533 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 85 | 255 | 3 | 28.33 | 3.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 20:22 | 533 | 589 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 56 | 153 | 2 | 28 | 5.8
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:22 | 20:41 | 589 | 589 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:41 | 21:00 | 589 | 672 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 83 | 262 | 3 | 27.67 | 2.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:00 | 21:07 | 672 | 700 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 28 | 240 | 1 | 28 | 3.58
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:07 | 21:37 | 700 | 700 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 21:37 | 22:00 | 700 | 786 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 86 | 224 | 3 | 28.67 | 3.7
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:00 | 22:50 | 786 | 980 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 194 | 233 | 7 | 27.71 | 3.68
2024-06-15 | 2024-06-15 | 22:50 | 23:00 | 980 | 980 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:00 | 00:00 | 980 | 1230 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora con liner de 7 3/4" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7 3/4" Lingadas | 242 | 250 | 250 | 9 | 27.78 | 3.63